## Trang tính1
KẾ HOẠCH NGẮN HẠN
Giai đoạn / Hạng mục | Thời gian dự kiến | Mục tiêu cụ thể | Phạm vi & Hoạt động chính | Nguồn lực & Phân công | Rủi ro & Cách giảm thiểu | Deliverable & Theo dõi
GĐ0.1 – Chuẩn hóa pipeline & code để nộp BTC | Tuần 1 | Có 1 pipeline end-to-end chạy được từ raw data → kết quả RMSE A/B đúng như báo cáo | - Gom toàn bộ xử lý vào 1–2 file chính (data prep + modeling) thay vì notebook rời rạc - Bỏ toàn bộ lệnh Colab (!git clone, path cứng), dùng relative path ./data - Đảm bảo chạy lại từ đầu ra đúng các bảng, đúng số liệu RMSE_A, RMSE_B trong report- Viết ngắn gọn README: yêu cầu thư viện, cách chạy | - Tiền: thiết kế cấu trúc repo, review cuối - Lâm: dọn code, tách hàm, kiểm tra chạy trên máy local - Học: viết README, mô tả pipeline | - Rủi ro: Code rối, chạy lại không ra đúng số; lệch số liệu so với report - Giảm thiểu: freeze version, log lại seed / tham số, chạy chéo trên ≥2 máy trong team | - Repo chuẩn (GitHub/ZIP) + README - Checklist: chạy 1 lệnh là ra được toàn bộ output cần cho report/slide
GĐ0.2 – Củng cố kết quả mô hình & ablation Payday Pulse | Tuần 1–2 | Chứng minh ổn định: RMSE_B (có payday features) < RMSE_A trên nhiều split & nhiều lát cắt | - Thiết lập ≥2 time-based split (ví dụ: train đến 2011 → test 2012; train đến giữa 2011 → test nửa sau 2011) - Chạy lại Model A (không payday) vs Model B (có payday) cho từng split - Phân tích theo lát cắt: theo Store Type, Dept, payweeks vs non-payweeks - Lưu lại bảng kết quả + 1–2 biểu đồ minh họa | - Nga: thiết kế & chạy các split, ablation - Thảo: phân tích kết quả theo lát cắt, vẽ plot minh họa - Tiền: kiểm tra logic thống kê, chọn số liệu dùng đưa vào report/slide | - Rủi ro: Payday feature chỉ cải thiện nhẹ hoặc không ổn định trên mọi split → khó kể story “đột phá” - Giảm thiểu: chọn đúng metric (RMSE theo từng lát cắt), tập trung vào nhóm hàng nhạy cảm nhất; kể câu chuyện honest: hiệu quả nhất ở payweeks & một số dept | - Bảng ablation (A vs B) cho từng split + lát cắt- 1–2 hình: RMSE theo payweeks / non-payweeks - Được trích dẫn rõ trong phần Kết quả của báo cáo & slide
GĐ0.3 – Hoàn thiện bộ hồ sơ nộp (Report, Slide, Video) | Tuần 2–3 (trước hạn nộp) | Bộ 3: Báo cáo PDF, slide, video bám chặt vào pipeline & kết quả thật, không “nói quá” | - Cập nhật lại report: mô tả rõ 2 bước LightGBM (decomposition → residual → Gaussian payday features → model B) - Thêm bảng kết quả (RMSE_A/B) và hình minh họa quan trọng nhất - Tinh chỉnh slide: rút gọn chữ, thêm hình/quy trình, không nhét chi tiết code - Quay lại video: demo ngắn pipeline & giải thích impact business (stock-out, tồn kho) | - Hiếu: chủ biên report + slide - Tiền: chỉnh sửa cuối, đảm bảo logic chuyện + kỹ thuật khớp nhau - Tiền & Thảo: tham gia chuẩn bị & quay video | - Rủi ro: Nội dung report ≠ code thật (số liệu lệch, quy trình khác), slide nói 1 kiểu, code làm 1 kiểu - Giảm thiểu: chốt pipeline & số RMSE sau GĐ0.2, không sửa thêm model sau khi đã finalize báo cáo; peer-review chéo report/slide | - Bản PDF report hoàn chỉnh- Slide .pptx/.pdf hoàn chỉnh - Video giới thiệu (file mp4 hoặc link) đã check âm thanh + hình ảnh - Checklist nội bộ: mỗi người confirm đã đọc và hiểu bản cuối
Kế hoạch trung hạn
GĐ1 – Khảo sát & chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp | Tháng 1 | Xây được bảng dữ liệu bán lẻ dạng Store × Dept × WeekEndDate, tương thích với pipeline Payday Pulse | - Làm việc với team IT/BI để hiểu schema POS, tồn kho, promo… hiện tại - Thiết kế mapping từ dữ liệu thật → cấu trúc giống Walmart (Store, Dept, WeekEndDate, Sales, IsHoliday, v.v.) - Xây job ETL (SQL/Python) tạo bảng weekly consolidated- Kiểm tra chất lượng dữ liệu (missing, outlier, stability) | - Lâm: lead ETL & data modeling - Tiền: làm việc với stakeholder business / IT - Các thành viên khác hỗ trợ QA dữ liệu | - Rủi ro: dữ liệu rời rạc, thiếu biến quan trọng (promo, tồn kho), quality kém - Giảm thiểu: bắt đầu từ 1–2 chuỗi cửa hàng / nhóm hàng mẫu; ưu tiên độ sạch của sample hơn số lượng; có checklist DQ cụ thể | - Tài liệu mô tả schema chuẩn - Bảng data weekly 6–12 tháng lịch sử - Báo cáo DQ (QA) dữ liệu- Họp chốt với doanh nghiệp: “dữ liệu đủ tốt để modeling”
GĐ2 – Huấn luyện Payday Pulse trên dữ liệu nội bộ | Tháng 2 | Xây phiên bản Payday Pulse “bản doanh nghiệp”: giảm RMSE so với forecast hiện tại | - Áp dụng lại pipeline decomposition + Gaussian payday features trên data nội bộ (tùy chỉnh theo lịch lương doanh nghiệp nếu có) - So sánh Model A (baseline hiện tại của DN) vs Model B (Payday Pulse) trên cùng tập test - Phân tích theo lát cắt: nhóm hàng nhạy cảm thu nhập, payweeks vs non-payweeks | - Nga: lead modeling & evaluation - Thảo: phân tích kết quả & visualization - Tiền: align KPI với business (stock-out, tồn kho) | - Rủi ro: hành vi chi tiêu & ngày lương của doanh nghiệp khác Walmart, hiệu quả Payday Pulse thấp hơn kỳ vọng - Giảm thiểu: custom “payday bins” theo lịch trả lương thực tế; tập trung vào nhóm hàng nhạy cảm nhất (discretionary) | - Báo cáo so sánh RMSE / các KPI forecast với baseline - Bản mô hình + code huấn luyện reusable - Đề xuất nhóm cửa hàng/nhóm hàng để pilot A/B test
GĐ3 – Pilot A/B test trên một cụm cửa hàng | Tháng 3–4 | Chứng minh hiệu quả business: giảm stock-out & tối ưu tồn kho trong payweeks | - Chọn 10–20 cửa hàng test vs 10–20 cửa hàng control tương đương - Dùng forecast của Payday Pulse để đề xuất lượng đặt hàng trước payweeks cho nhóm test - Theo dõi trong 8–12 tuần: stock-out %, tồn kho bình quân, doanh thu payweeks, sai số forecast | - Tiền + 1 đại diện phía DN: điều phối pilot - Cả team: theo dõi số liệu hàng tuần, phân tích nhanh nếu có bất thường | - Rủi ro: vận hành tại cửa hàng không tuân thủ khuyến nghị đặt hàng; yếu tố ngoài mô hình (promo đột xuất, cạnh tranh) làm nhiễu - Giảm thiểu: training ngắn cho quản lý cửa hàng; lock vài quy tắc đơn giản, dễ hiểu; chọn giai đoạn pilot tránh các dịp quá đặc biệt | - Báo cáo A/B test: so sánh test vs control - Slide trình cho management: “Payday Pulse mang lại gì?” - Quyết định từ DN: có mở rộng hay không
GĐ4 – Mở rộng & vận hành chính thức | Tháng 5–6 | Đưa Payday Pulse thành 1 phần của quy trình lập kế hoạch nhu cầu chính thức | - Mở rộng mô hình cho thêm dept/cửa hàng theo kết quả pilot - Thiết lập quy trình retrain định kỳ (VD: mỗi quý) khi có thêm data - Xây dashboard cho Supply Planner/Store Manager: hiển thị forecast, payweeks, cảnh báo lệch forecast lớn - Thiết lập monitoring drift & performance | - Lâm: vận hành ETL + retrain - Nga/Thảo: hỗ trợ theo dõi chất lượng model, update - Tiền: làm việc với DN để integrate vào quy trình ra quyết định chính thức | - Rủi ro: DN không đủ nguồn lực vận hành lâu dài, hoặc ưu tiên thay đổi- Giảm thiểu: giữ mọi thứ đơn giản, tài liệu hóa rõ ràng, transfer knowledge cho đội nội bộ của DN | - Hệ thống forecast + dashboard chạy định kỳ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng & quy trình vận hành - Bộ KPI monitoring (RMSE, stock-out %, vòng quay tồn kho, v.v.)